UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE

AGUASCALIENTES

INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE

SOFTWARE (IDGS)

Administración de proyectos de TI

Nombre de maestro: Elias Kaleb Arreola Aguilar  Nombre alumno: Rogelio Pedroza Calvillo

9-B-11

# Índice

Introducción

Información General del Proyecto

Justificación

Organización del Equipo

Selección y Justificación de Herramientas

Plan de Comunicación

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

Cronograma Preliminar de índice.

# Introducción

El presente documento describe la planeación administrativa para la implementación de "StockMaster", un sistema diseñado para automatizar el control de existencias, entradas y salidas de mercancía en la empresa Logística y Suministros del Bajío. Este documento no desarrolla el software, sino que establece los fundamentos de gestión, recursos y cronogramas necesarios para asegurar que el proyecto se ejecute bajo estándares profesionales, optimizando la cadena de suministro y reduciendo pérdidas operativas.

# Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto: StockMaster.

Empresa Ficticia: Logística y Suministros del Bajío S.A. de C.V.

Descripción de la empresa: Empresa dedicada al almacenamiento y distribución de insumos industriales para la región del Bajío.

Problema identificado: Gestión manual de inventarios mediante hojas de cálculo, resultando en discrepancias de existencias, pérdidas de tiempo y desabasto inesperado.

Objetivo General: Implementar un sistema automatizado de control de inventarios que centralice la información y permita consultas en tiempo real.

Objetivos Específicos:

Reducir el error humano en el registro de movimientos en un 40%.

Generar alertas automáticas de stock mínimo.

Facilitar la toma de decisiones basada en reportes históricos.

Alcance: Desde la recepción de mercancía hasta el despacho final. No incluye el sistema contable o de facturación.

Restricciones: Presupuesto limitado de 150,000 MXN y plazo de implementación de 3 meses.

Supuestos: El personal actual posee conocimientos básicos de computación y se contará con acceso a la red interna de la empresa.

# Justificación

La implementación de este sistema es una necesidad crítica para la competitividad de la empresa. Actualmente, la falta de trazabilidad en los productos genera un impacto negativo directo en las finanzas; la empresa enfrenta riesgos graves si no se desarrolla, tales como la obsolescencia de productos, robos hormiga y la incapacidad de atender pedidos urgentes por falta de visibilidad del inventario real. Este sistema resolverá el caos administrativo, permitiendo beneficios como la optimización del espacio en almacén, reducción de costos operativos y una mayor eficiencia en el servicio al cliente.

# Organización del Equipo

| Puesto | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Project Manager | Supervisar el cronograma, presupuesto y comunicación con el cliente. |
| Analista | Levantar requerimientos técnicos y funcionales del almacén. |
| Diseñador UX/UI | Diseñar interfaces intuitivas para los operadores de almacén. |
| Desarrollador Frontend | Implementar la interfaz visual y formularios de entrada. |
| Desarrollador Backend | Programar la base de datos y la lógica de inventario. |
| Tester | Ejecutar pruebas de carga y validar casos de uso. |
| Cliente | Validar entregables y proporcionar acceso a datos reales. |

# Selección y Justificación de Herramientas

| Necesidad Herramienta Justificación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comunicación | Slack | Permite canales organizados por áreas de trabajo. |
| Gestión de tareas | Trello | Facilita la visualización del avance mediante tableros Kanban. |
| Repositorio | GitHub | Es el estándar industrial para el control de versiones. |
| Documentación | Notion | Centraliza actas, manuales y requerimientos técnicos. |
| Videoconferencias | Zoom | Proporciona estabilidad para reuniones de seguimiento semanal. |

# Plan de Comunicación

Herramientas: Slack (diario), Zoom (semanal), Notion (documentación).

Frecuencia de reuniones: Reuniones de estatus cada lunes a las 09:00 hrs.

Canales de comunicación: Slack para comunicación inmediata, correo electrónico para temas formales.

Manejo de incidencias: Registro en Trello con etiqueta de prioridad (Alta/Baja).

Reporte de avances: Informe quincenal entregado por el Project Manager al Cliente vía PDF.

# EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

Nivel 1: Proyecto StockMaster

• 	Nivel 2: Fases

- Fase 1: Inicio y Requerimientos

  - Nivel 3: Reuniones con cliente, definición de objetivos, firma de acta.

- Fase 2: Diseño y Arquitectura

  - Nivel 3: Wireframes, diseño de base de datos, diagrama de flujo.

- Fase 3: Construcción

  - Nivel 3: Codificación frontend, codificación backend, pruebas unitarias.

# Cronograma Preliminar

| Fase Actividad |  | Duración | Dependencias Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Reuniones de levantamiento de requerimientos | 2 semanas | Ninguna | Analista |
| Inicio | Análisis de viabilidad y firma de acta | 1 semana | Levantamiento | Project Manager |
| Planeación | Diseño de arquitectura de base de datos | 2 semanas | Requerimientos | Desarrollador Backend |
| Planeación | Diseño de prototipos UI/UX | 2 semanas | Requerimientos | Diseñador UX/UI |
| Ejecución | Desarrollo de módulos Backend (API/DB) | 3 semanas | Arquitectura | Desarrollador Backend |
| Ejecución | Desarrollo de módulos Frontend (Vistas) | 3 semanas | Diseño UI/UX | Desarrollador Frontend |
| Ejecución | Pruebas integrales y correcciones | 1 semana | Desarrollo | Tester |
| Cierre | Capacitación al cliente y entrega final | 1 semana | Pruebas | Project Manager |

# Matriz de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en la entrega de requerimientos por parte del cliente | Media | Alto | Mitigar: definir fechas límite contractuales con un margen de 1 semana de holgura. |
| Renuncia o ausencia de un desarrollador clave | Baja | Alto | Mitigar: documentación continua del código y respaldo de conocimiento entre el equipo. |
| Cambios de alcance no controlados (scope creep) | Alta | Medio | Mitigar: control de cambios formal en Trello con aprobación previa del Project Manager. |
| Fallas durante la migración de datos del inventario actual | Media | Alto | Mitigar: pruebas de migración en ambiente de staging antes del paso a producción. |
| Presupuesto insuficiente ante imprevistos | Baja | Alto | Transferir: reserva de contingencia equivalente al 10% del presupuesto total. |
| Errores críticos detectados en producción | Media | Alto | Mitigar: pruebas exhaustivas antes del despliegue y plan de reversión (rollback). |
| Resistencia al cambio por parte del personal de almacén | Alta | Medio | Mitigar: capacitación continua y acompañamiento durante la transición. |
| Problemas de conectividad en la red interna | Baja | Medio | Aceptar: habilitar un modo de captura offline temporal con sincronización posterior. |
| Incompatibilidad de hardware (lectores de código de barras) | Media | Medio | Mitigar: pruebas de compatibilidad de hardware en fases tempranas del proyecto. |
| Fuga de información sensible del inventario | Baja | Alto | Mitigar: control de accesos por rol y cifrado de la base de datos. |

# Fase 3: Ejecución

## Asignación de Tareas

| Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos con el cliente | Analista | 01/09 | 12/09 | Completada |
| Análisis de viabilidad y firma de acta | Project Manager | 15/09 | 19/09 | Completada |
| Diseño de arquitectura de base de datos | Desarrollador Backend | 22/09 | 03/10 | Completada |
| Diseño de wireframes y prototipos UI/UX | Diseñador UX/UI | 22/09 | 03/10 | Completada |
| Desarrollo de módulos backend (API/BD) | Desarrollador Backend | 06/10 | 24/10 | En progreso |
| Desarrollo de vistas frontend | Desarrollador Frontend | 06/10 | 24/10 | En progreso |
| Pruebas integrales del sistema | Tester | 27/10 | 31/10 | Pendiente |
| Capacitación al cliente y entrega final | Project Manager | 03/11 | 07/11 | Pendiente |

## Evidencias Simuladas

Correo Electrónico

Repositorio

Minutas de Reunión

Minuta 1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 01 de septiembre |
| Asistentes | Project Manager, Analista, Cliente |
| Temas tratados | Presentación del alcance general del proyecto StockMaster. Revisión del problema actual de control de inventarios. |
| Acuerdos | El cliente proporcionará acceso a las hojas de cálculo actuales para el análisis. Próxima reunión: 08 de septiembre para revisar requerimientos preliminares. |

Minuta 2

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 29 de septiembre |
| Asistentes | Project Manager, Desarrollador Backend, Desarrollador Frontend, Diseñador UX/UI |
| Temas tratados | Revisión de wireframes propuestos. Validación del modelo de base de datos. |
| Acuerdos | Se aprueba el wireframe del módulo de entradas y salidas con ajustes menores. El desarrollador backend inicia la implementación del modelo de datos la semana siguiente. |

Minuta 3

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 20 de octubre |
| Asistentes | Project Manager, Tester, Cliente |
| Temas tratados | Estatus general del desarrollo (75% de avance). Solicitud de cambio en el módulo de reportes. |
| Acuerdos | Se evalúa el impacto del cambio solicitado: no afecta la fecha de entrega final. El Tester inicia la elaboración del plan de pruebas integrales. |

Reportes de Avance

Reporte 1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Periodo | 01 – 15 de septiembre |
| Avance general | 20% |
| Actividades realizadas | Levantamiento de requerimientos concluido. Firma del acta de inicio del proyecto. |
| Próximos pasos | Iniciar diseño de arquitectura de base de datos. Comenzar wireframes de las pantallas principales. |

Reporte 2

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Periodo | 01 – 15 de octubre |
| Avance general | 55% |
| Actividades realizadas | Modelo de base de datos finalizado y aprobado. Avance del 60% en el desarrollo del backend. |
| Próximos pasos | Continuar desarrollo de vistas frontend. Iniciar pruebas unitarias de los módulos ya construidos. |

Reporte 3

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Periodo | 16 – 31 de octubre |
| Avance general | 80% |
| Actividades realizadas | Integración de los módulos frontend y backend. Ajuste al módulo de reportes según solicitud del cliente. |
| Próximos pasos | Ejecutar pruebas integrales del sistema completo. Preparar material de capacitación para el cliente. |

Casos de Uso

| ID | Nombre | Actor | Descripción / Flujo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar entrada de mercancía | Operador de almacén | El operador captura folio, proveedor y cantidad; el sistema actualiza el inventario y genera el comprobante. |
| CU-02 | Generar alerta de stock mínimo | Sistema (automático) | El sistema detecta que un producto alcanzó el nivel mínimo configurado y notifica al administrador. |
| CU-03 | Consultar reporte histórico | Administrador | El administrador selecciona un rango de fechas y el sistema genera un reporte descargable de movimientos. |

Indicadores de Desempeño (KPI)

| KPI | Valor actual | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| % de avance del proyecto | 63% | Refleja el progreso general respecto al plan. |
| Tareas completadas | 34 de 45 | Mide la productividad del equipo respecto a lo planeado. |
| Incidencias abiertas | 2 | Indica problemas activos que requieren atención. |
| Incidencias resueltas | 12 de 14 | Mide la capacidad de respuesta del equipo ante problemas. |
| Cumplimiento de cronograma | 92% | Compara el avance real contra el avance planeado. |

Requerimientos Funcionales

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir registrar entradas de mercancía con folio, proveedor, cantidad y fecha. |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar salidas de mercancía asociadas a un pedido o solicitud interna. |
| RF-03 | El sistema debe generar alertas automáticas cuando un producto alcance su nivel de stock mínimo. |
| RF-04 | El sistema debe permitir consultar el inventario en tiempo real por almacén y categoría. |
| RF-05 | El sistema debe generar reportes históricos de movimientos exportables en PDF y Excel. |
| RF-06 | El sistema debe permitir la gestión de usuarios con distintos niveles de acceso (administrador, operador). |
| RF-07 | El sistema debe registrar un historial (bitácora) de todos los movimientos realizados. |

Requerimientos No Funcionales

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RNF-01 | El sistema debe responder a consultas de inventario en menos de 2 segundos. |
| RNF-02 | El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo en horario laboral. |
| RNF-03 | El sistema debe ser compatible con navegadores Chrome, Edge y Firefox actualizados. |
| RNF-04 | El acceso al sistema debe realizarse mediante autenticación segura (usuario y contraseña). |
| RNF-05 | La información sensible debe almacenarse cifrada en la base de datos. |
| RNF-06 | El sistema debe soportar hasta 20 usuarios concurrentes sin degradación de desempeño. |

Bitácora de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/09 | Versión inicial del documento de requerimientos. | Analista |
| 1.1 | 20/10 | Se agrega requerimiento de exportación a Excel en reportes. | Project Manager |
| 1.2 | 28/10 | Se actualiza modelo de base de datos tras pruebas integrales. | Desarrollador Backend |

# Fase 4: Monitoreo y Control

## Situación 1: Un desarrollador abandona el proyecto

¿Qué ocurrió?

El Desarrollador Frontend informa que, por motivos personales, deja el proyecto a la mitad del desarrollo de los módulos de interfaz.

¿Qué impacto tiene?

Riesgo de retraso en el cronograma y pérdida de conocimiento sobre el avance realizado en frontend.

¿Cómo actuaría el Project Manager?

El Project Manager reasigna temporalmente las tareas pendientes entre el equipo disponible y gestiona la incorporación de un desarrollador de respaldo, apoyándose en la documentación existente del repositorio.

¿Qué herramientas utilizaría?

GitHub (para revisar el histórico de commits y avance real), Trello (para reasignar tareas) y Slack (para coordinar la transición).

¿Cómo se documentaría la incidencia?

Se registra la incidencia en Trello con etiqueta de prioridad Alta, indicando fecha, causa, impacto estimado en el cronograma y plan de mitigación.

## Situación 2: El cliente solicita cambios importantes

¿Qué ocurrió?

El cliente solicita agregar la exportación de reportes a Excel y un módulo adicional de notificaciones por correo electrónico, no contemplado en el alcance original.

¿Qué impacto tiene?

Puede generar retraso en la fecha de entrega y un incremento en el esfuerzo de desarrollo no presupuestado.

¿Cómo actuaría el Project Manager?

El Project Manager evalúa el cambio junto con el equipo, determina el impacto en tiempo y costo, y presenta al cliente una propuesta formal de ajuste de alcance (control de cambios) para su aprobación antes de implementarlo.

¿Qué herramientas utilizaría?

Notion (para documentar la solicitud formal de cambio) y Zoom (para presentar la propuesta de ajuste al cliente).

¿Cómo se documentaría la incidencia?

Se elabora una solicitud de cambio (change request) documentando el requerimiento original, el cambio solicitado, el impacto y la decisión final acordada con el cliente.

## Situación 3: El cronograma presenta retrasos

¿Qué ocurrió?

El desarrollo del módulo backend se retrasa 3 días debido a la complejidad mayor a la estimada en la lógica de alertas automáticas.

¿Qué impacto tiene?

Pone en riesgo la fecha de inicio de las pruebas integrales y, potencialmente, la fecha de entrega final.

¿Cómo actuaría el Project Manager?

El Project Manager revisa el cronograma, identifica actividades con holgura que pueden ejecutarse en paralelo y reorganiza al equipo para recuperar el tiempo perdido sin afectar la fecha de entrega comprometida con el cliente.

¿Qué herramientas utilizaría?

Trello (para visualizar el avance real vs. planeado) y el cronograma en Excel/Gantt para recalcular fechas.

¿Cómo se documentaría la incidencia?

Se actualiza el cronograma con las nuevas fechas y se informa al cliente en el reporte quincenal de avance, indicando la causa del retraso y el plan de recuperación.

## Situación 4: Se detectan errores críticos

¿Qué ocurrió?

Durante las pruebas integrales se detecta que el sistema no descuenta correctamente el inventario cuando se registran salidas parciales de un mismo producto.

¿Qué impacto tiene?

Impacto alto: puede generar discrepancias graves en el inventario real, afectando la confiabilidad del sistema.

¿Cómo actuaría el Project Manager?

El Project Manager prioriza la corrección del error por encima de otras tareas, asigna al Desarrollador Backend y al Tester para resolverlo de forma conjunta y detiene el avance a producción hasta confirmar la corrección.

¿Qué herramientas utilizaría?

GitHub (para el control de versiones de la corrección) y Trello (para marcar la incidencia como bloqueante).

¿Cómo se documentaría la incidencia?

Se documenta como incidencia crítica en Trello, incluyendo pasos para reproducir el error, causa raíz identificada y evidencia de la corrección aplicada mediante pruebas de regresión.

## Situación 5: Problemas de comunicación entre áreas

¿Qué ocurrió?

El equipo de diseño UX/UI entrega los wireframes finales sin haberlos validado previamente con el Desarrollador Frontend, generando retrabajo al no ser técnicamente viables en su totalidad.

¿Qué impacto tiene?

Genera retrabajo, pérdida de tiempo y fricción entre los integrantes del equipo.

¿Cómo actuaría el Project Manager?

El Project Manager establece un punto de control obligatorio: toda entrega de diseño debe validarse en una reunión breve con el equipo de desarrollo antes de considerarse finalizada.

¿Qué herramientas utilizaría?

Slack (para coordinación diaria inmediata) y Zoom (para una reunión de alineación entre diseño y desarrollo).

¿Cómo se documentaría la incidencia?

Se documenta el acuerdo como una lección aprendida en Notion y se actualiza el flujo de trabajo del equipo para incluir la validación cruzada antes de cada entrega.

# Fase 5: Cierre y Conclusión

## Acta de Aceptación del Proyecto

Proyecto: StockMaster — Sistema de Control de Inventarios

Empresa: Logística y Suministros del Bajío S.A. de C.V.

Por medio de la presente, se hace constar que el proyecto StockMaster ha sido revisado y validado conjuntamente entre el equipo de desarrollo y el representante de la empresa Logística y Suministros del Bajío. Se confirma que los módulos de registro de entradas y salidas, alertas de stock mínimo, consulta de inventario en tiempo real y generación de reportes históricos fueron entregados conforme a los objetivos y alcance definidos en la etapa de inicio del proyecto. El cliente acepta el sistema como funcional para su puesta en operación, quedando pendiente únicamente el seguimiento post-implementación durante el primer mes de uso.

Reflexión Final

A lo largo del desarrollo de este proyecto aprendí que administrar un proyecto de TI va mucho más allá de coordinar tareas y fechas; implica anticipar problemas antes de que ocurran, mantener una comunicación clara con todas las partes involucradas y tomar decisiones informadas incluso cuando la información disponible es incompleta. Comprendí que herramientas como Trello, Slack o GitHub no son un fin en sí mismas, sino un medio para dar visibilidad y trazabilidad al trabajo del equipo, y que su verdadero valor depende de la disciplina con la que se utilicen.

Lo más difícil fue simular de manera realista los imprevistos que surgen durante la ejecución de un proyecto, como el abandono de un integrante o los cambios de último momento solicitados por el cliente, ya que exigió pensar no solo en la solución técnica, sino en el impacto humano, económico y de tiempo que cada decisión del Project Manager conlleva. También representó un reto mantener la coherencia entre todas las secciones del documento, de modo que las decisiones tomadas en la planeación se reflejaran consistentemente en la ejecución y el cierre del proyecto.

Entre los errores que detecté en mi propio proceso destaca el haber subestimado inicialmente la importancia de la matriz de riesgos, dejándola para el final cuando en realidad debería construirse desde las primeras etapas de planeación, ya que muchas de las situaciones de monitoreo y control que documenté después están directamente relacionadas con riesgos que ya había identificado. De haberlo hecho en orden, algunas decisiones de mitigación habrían sido más sólidas desde el inicio.

Si tuviera que repetir este ejercicio, dedicaría más tiempo a definir indicadores de desempeño desde la fase de planeación, en lugar de construirlos hasta la etapa de monitoreo, ya que esto permitiría dar seguimiento cuantitativo al proyecto desde el primer día. También reforzaría el plan de comunicación con puntos de control más específicos entre áreas técnicas, para prevenir problemas de coordinación como los que documenté en la fase de monitoreo y control.

Finalmente, considero que un buen administrador de proyectos de TI debe tener capacidad de organización y planeación, habilidades de comunicación efectiva con perfiles técnicos y no técnicos, capacidad de negociación ante cambios de alcance, pensamiento analítico para evaluar riesgos e indicadores, y sobre todo, liderazgo para mantener al equipo motivado y alineado incluso cuando surgen imprevistos. Este proyecto me permitió practicar estas habilidades de forma simulada, pero con una lógica muy cercana a la que se aplicaría en un entorno profesional real.